## Tabelle 1
ZEITPLAN |  |  |  | ANMELDUNG: | 2021-04-01 |  |  | ABGABE: | 2021-10-01
|  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September
Woche |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PHASE | AUFGABEN
Vorbereitungsphase | Literatur sammeln und sichten | bar: April 1 to Mai 1
Literatur analysieren | bar: April 1 to Mai 2
| Sensorik / Aktorik planen | April 1: Sensorik; Juni 1: Aktorik
Für Frameworks entscheiden | bar: Mai 1 to Mai 2
Für ML-Algorithmus entscheiden | bar: Mai 2 to Mai 3
Formatvorlage anhand von Leitfaden auf Instituts-HP erstellen | bar: April 1 to April 4
Praxisphase | Sensorik testen | bar: April 1 to April 4
1. Gärverlauf mit Aufnahme von Daten | bar: Mai 1 to Mai 4
Erste Programmierungen von Datenaufnahme bis Datenvisualisierung / dem Anwender zur Verfügung stellen | bar: Mai 3 to Juni 1
ML – Training, Programmierung | bar: Juni 1 to Juli 1
Regelkreis verschalten / testen | bar: Juni 3 to Juni 4
2. Gärverlauf | bar: Juli 1 to August 1
Schreibphase | Überblick Gärprozess | bar: Juli 1
Stand der Technik Regelungsmethoden im Gärprozess → Problem nochmal hervorheben | bar: Mai 2; Juli 2 to Juli 4
Umsetzung - Sensorik / Aktorik | bar: Mai 2 to Mai 3; Juli 3 to August 1
Umsetzung – Dashboard | bar: Juli 4 to August 1
verschiedene ML-Algorithmen | bar: August 1
Umsetzung – ML | bar: August 1 to August 3
Umsetzung – Gesamtsystem | bar: August 3
Zusammenfassung 2. Gärverlauf | bar: August 3 to August 4
Fazit – Ausblick | bar: August 3 to September 1
Einleitung – Aufgabe, Problem anreißen | bar: August 4 to September 1
Nachbereitungsphase | Formatierung + Zitierweise überprüfen | bar: September 1 to September 2
Korrekturlesen lassen | bar: September 2
Verbesserungen umsetzen und einbauen | bar: September 3
Plagiatsprüfung durchführen | bar: September 1; September 3
Binden und drucken lassen | bar: September 4
Arbeit abgeben | bar: September 4